## GS188系统Familywell
Familywell APP 工作任务计划 |  |  |  |  | work load
序号 | 任务描术 | 计划完成时间 |  | 备注
|  | 安卓系统 | iOS系统
1 | 测试与使用中发的BUG修复 | 持续进行 | 持续进行
2 | APP换皮COSA公司 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 更换LOGA、图片、色调等，参考安卓 | 5
3 | 新增GS584情景遥控器 | 已经完成 | 2018-01-15 | GS584有五个按键，分别是在家、离家、睡眠、其他、SOS,按下某一个按键网关切换天对的场景，SOS同GS390 | 5
4 | 新增GS585自定义无线开关 | 已经完成 | 2018-01-15 | GS585是单个按键，作为情景规则的输入条件 | 3
5 | 新增GS240温湿度 | 已经完成 | 2018-02-28 | GS240温湿度作为情景规则的输入条件，温度、湿度大于多少的时候执行什么动作，首页中增加滚动显各温湿度的信息 | 5
6 | 成集华为与小米推送 | 2017-12-31 | 无此项
7 | 主页标题多网关切换 | 已经完成 | 2018-01-15 | 点一下主页的网关名称，能够直接跳转到多网关选择页面中 | 4
8 | 历史记录清除按键 | 已经完成 | 2018-01-15 | 查看告警记录页面中，右上角增加一下清除按键，清除端的历史记录 | 2
9 | 设备页面中，设备的三个颜色分别代表什么意思应该要指示出来； | 2017-12-31 | 2018-01-15 | 设备页中灰色、绿红、红色分别代表离线、正常、触发三种状，增加一行色块指示 | 2
10 | APP中应该可以下载或查看到说明书； | 2017-12-31 | 2018-01-15 | 主页右上角齿轮页面中，在关于项上一行增加下载系统说明书（有快速入门、产品手册、用户手册） | 2
11 | 设备添加完成后弹框重命名 | 2017-12-31 | 2018-01-31 | 设备添加完成后直接跳出重命名对话框 | 1
12 | 系统安装好后，应该提醒设备紧急电话，及写进快速入门中； | 2017-12-31 | 2018-01-31 | 如果用户没有设置紧急电话，那就在每次APP登录的时候弹框提醒用户输入紧急电话 | 1
13 | 情景页编辑按键删除，改成长按 | 已经完成 | 2018-01-31 | 情景设置页，编辑按键删除，改成长按直接跳出删除，参考安卓 | 2
14 | 摄像头UI更换 | 已经完成 | 2018-04-30 | 参考安卓，这个工作量有点多可以延后处理
15 | 新增GS920智能锁 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 新增设备、删除设备、正常开门可以作为情景的输入条件切换场景等，非法报警推送弹框报警、远程开门等功能 | 10
16 | 设备重命名应做到添加完成后提醒选择安装位置，自动生成设备名称； | 2018年 | 2018年 | 暂不做
17 | 自动生成情景名称 | 2018年 | 2018年 | 暂不做
18 | 摄像头情景联动功能； | 2018年 | 2018年 | 暂不做
19 | 账号下无网关也能正常添加和使用摄像头 | 已经完成 | 2018-06-30 | 原ios APP在没有绑定网关的时候无法进行到主页面，就无法使用摄像头，改成无网关的情况也允许摄像头使用，参考安卓 听说原来的程序框架上已经很难实现，暂时不改吧

## GS140 Siterlink
SitetLINK APP 工作任务计划
序号 | 任务描术 | 计划完成时间 |  | 备注
|  | 安卓系统 | iOS系统
1 | 新增语种德语、法语 | 已经完成 | 2017-12-31
2 | APP换皮COSA公司 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 暂时取消
3 | 智能电池增加静音按键(仅提供测试版APP与SDK给客户) | 2017-12-31 | 2018-01-15 | 客户订制版，智能电池报警推送的弹框中增加静音按扭
4
5
6
7
8
9
10
11